| Российская Федерация, 124498, Россия, Москва г., Зеленоград г., 4922-й проезд, строение 2 01.10.2025 г.; №; ВС-АВ-ИБ-01/10-1. на №; от. | Руководителю проекта ООО «АВ Development» Эльман И.И. |
| --- | --- |

Уважаемый Иса Исаевич!

Уведомляем Вас, что на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, ул. Мосфильмовская, з/у 1В, корп. Т, не закрыт тепловой контур (не смонтированы створки оконных блоков) в квартирах №№ 402, 403, 503, 504, 602, 603, 604, 702, 703, 802, 803, 901, 902, 1001, 1002, 1202, 1203, 1301, 1302, 1401. В соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87, Изменение №2), п. 7.1.1 отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей от 5 до 30°С, относительной влажности воздуха не более 60%, если иное не указано производителем материала. Данный температурно-влажностный режим в помещении необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ. На сегодняшний день требуемый температурно-влажностный режим не выдержан (температура воздуха опускается до 0 градусов) по причине отсутствия полной строительной готовности оконных и балконных блоков. Данный факт может повлечь за собой ухудшения качества отделочных работ, выполненных с текущим температурно-влажностным режимом, и увеличение сроков производства работ.

В соответствие с вышесказанным прошу в кратчайшие сроки инициировать завершение работ по монтажу створок оконных и балконных блоков в перечисленных квартирах корпуса Т, либо согласовать ООО «Интербилдинг» работы по закрытию теплового контура. В случае, если ООО «Интербилдинг» будет закрывать тепловой контур собственными силами, прошу согласовать коммерческое предложение на данные работы, которое будет передано представителем ООО «Интербилдинг».

Заместитель директора и

руководитель проекта строительства

ООО «Интербилдинг»	                                                                                  Кучун Р.В.