| Российская Федерация, 124498, Россия, Москва г., Зеленоград г., 4922-й проезд, строение 2 25.07.2025г.; №; 25/07-1. на №; от. ____26.07.2025г.____ № 25/07-1. на № ________________ от ________________. | Руководителю проекта ООО «АВ Development» Эльман И.И. |
| --- | --- |

Уважаемый Иса Исаевич!

Уведомляем Вас о том, что в квартире 1201 обнаружены трещины в стенах, которые требуют немедленного устранения для обеспечения качества выполняемых работ

Данный факт влияет на сроки производства работ и монтаж инженерных систем, в том числе системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения компанией ООО «Интербилдинг» - сроки будут увеличены.

Просим Вас посодействовать в решении данного вопроса для ускорения процесса сдачи и передачи инженерных систем компанией ООО «Сварго» и выполнения монтажных работ инженерных систем компанией ООО «Интербилдинг».

Заместитель директора и

руководитель проекта строительства

ООО «Интербилдинг»	                                                                                  Кучун Р.В.